- 附件2

- 空港新城全面推行证明事项告知承诺制任务分解清单

| - 序号 | - 工作任务 | - 责任单位 | - 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 制定空港新城证明事项告知承诺制工作流程、核查监管、信用管理等制度 | - 新城司法局、行政审批局、工信局 | - 2021年4月13日前 |
| - 2 | - 制定本部门全面推行证明事项告知承诺制实施办法 | - 各有关部门 | - 2021年4月9日前 |
| - 3 | - 编制本部门证明事项清单 | - 各有关部门 | - 2021年4月9日前 |
| - 4 | - 编制实行告知承诺制的证明事项目录清单 | - 各有关部门；司法行政部门 | - 2021年4月13日前 |
| - 5 | - 向社会公开实行告知承诺制的行政和证明事项目录清单 | - 各有关部门 | - 2021年4月19日前 |
| - 6 | - 向社会公开实行告知承诺制的办事指南及告知承诺书 | - 各有关部门 | - 2021年4月19日前 |
| - 7 | - 动态调整实行告知承诺制的行政和证明事项目录清单 | - 各有关部门 | - 持续推进 |
| - 8 | - 报送推行证明事项告知承诺制年度工作报告 | - 各有关部门 | - 2021年起，各部门于每年12月15日前 |